## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/blasluis/Orangesoft
| Grupo: | 2
| Proyecto: | Sistema de Planificación Alimenticia - Meal Planner (MP)
| Enfoque de desarrollo: | Agile
| Inicio: | 2021-10-11
| Fin: | 2021-12-20
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Torres L./JP, Arango/A, Rojas/DS | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Palacios/DB, Torres C./BD, Rojas/DS , Torres L./JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 100% | S1
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | MP-CP.XLS | Palacios/DB, Torres C./ADB, Rojas/DS, Torres L./JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | MP-PC.DOCX | Torres L./JP, Rojas/DS, Huarhuachi /DF, Arango/A | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 100% | S2
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Blas/DF | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 100%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | MP-LHU.DOCX | Torres L./JP, Arango/A | 2021-10-18 | 2021-10-26 | 100%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | MP-DER.DOCX | Torres L./JP, Arango/A, Rojas/DS | 2021-10-18 | 2021-10-02 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | MP-DEUI.PDF | Torres L./JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Rojas/DS | 2021-10-25 | 2021-11-03 | 100% | S3 -S4
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | MP-GE.PDF | Rojas/DS | 2021-10-25 | 2021-11-03 | 0%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | MP-DEBD.DOCX | Palacios/DB y Torres C./ADB | 2021-10-25 | 2021-11-03 | 100%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | MP-DAS.DOCX | Palacios/DB, Torres C./ABD y Rojas/DS | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 0% | S4
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | MP-RDS.DOCX | Torres L./JP, Palacios/DB, Rojas/DS, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0% | S5
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | MP-RPS.DOCX | Torres L./JP | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0%
| Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 0%
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | MP-DER.DOCX | Torres L./JP, Arango/A | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 0% | S5 - S6
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | MP-DEUI.PDF | Rojas/DS, Arango/A, Torres L./JP | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | MP-DEBD.DOCX | Palacios/DB, Torres C./ABD y Rojas/DS | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 0%
| HU_001 - Modular Información de la Página | Modulo Página Principal | - | Torres C/DB, Palacios/DB, Blas/DF, Huarhuachi/DF | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 0%
| HU_002 - Modular Autenticación de Usuario (Registro) | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Torres C/DB, Palacios/DB, Blas/DF, Huarhuachi/DF | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | MP-RDS.DOCX | Torres L./JP, Palacios/DB, Rojas/DS, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 0% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | MP-RSS.DOCX | Torres L./JP | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 0%
| Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 0%
| HU_003 - Modular Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | - | Torres C/DB, Palacios/DB, Blas/DF, Huarhuachi/DF | 2021-11-24 | 2021-12-12 | 0% | S7 -S8 - S9
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | MP-DER.DOCX | Torres Luz/JP, Arango/A | 2021-11-24 | 2021-12-12 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | MP-DEUI.PDF | Rojas/DS, Arango/A, Torres L./JP | 2021-11-24 | 2021-12-12 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | MP-DEBD.DOCX | Palacios/DB, Torres C./ABD y Rojas/DS | 2021-11-24 | 2021-12-12 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | MP-DAS.DOCX | Palacios/DB, Torres C./ABD y Rojas/DS | 2021-11-24 | 2021-12-12 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | MP-MU.DOCX | Palacios/DB, Torres C./ABD, Rojas/DS , Torres Luz/JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | MP-DPS.DOCX | Rojas/DS, Torres Luz/JP, Arango/A, Huarhuachi /DF | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | MP-RDS.DOCX | Torres L./JP, Palacios/DB, Rojas/DS, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | MP-RTS.DOCX | Torres L./JP | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 0% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | MP-ACP.DOCX | Torres L./JP, Arango/A | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 0%
| Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2021-11-24 | 2021-12-20 | 0%
20/12/21 semana 11

## IntegrantesRoles
Herramienta: Mercurial
GRUPO 2
Apellido y nombre | Rol
Torres Talaverano, Luz Elena | Jefe de Proyecto (JP)
Arango Quispe, Esmeralda | Analista de Software (A)
Torres Berlanga, Christian | Back-End (DB) / Analista Base de Datos (ABD)
Rojas Villanueva, Paula Elianne | Diseñadora de Software (DS)
Blas Ruiz, Luis Aaron | Desarrollador Front-End (DF)
Huarhuachi Ortega, Andrea Mariana | Desarrollador Front-End (DF)
Palacios Barrutia, Jeanpiere Julian | Desarrollador Back-End (DB)