## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/blasluis/MealPlanner
| Grupo: | 2
| Proyecto: | Sistema de Planificación Alimenticia - Meal Planner (MP)
| Enfoque de desarrollo: | Agile
| Inicio: | 2021-10-11
| Fin: | 2021-12-20
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Torres L./JP, Arango/A, Rojas/DS | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Palacios/DB, Torres C./BD, Rojas/DS , Torres L./JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 100% | S1
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | MP-CP.XLS | Palacios/DB, Torres C./ADB, Rojas/DS, Torres L./JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | MP-PC.DOCX | Torres L./JP, Rojas/DS, Huarhuachi /DF | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 0% | S2
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Blas/DF | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 100%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | MP-LHU.DOCX | Torres L./JP, Arango/A | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 0%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | MP-DER.DOCX | Torres L./JP, Arango/A, Rojas/DS | 2021-10-18 | 2021-10-27 | 0%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | MP-DEUI.PDF | Torres L./JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Rojas/DS | 2021-10-25 | 2021-11-03 | 0% | S3 -S4
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | MP-GE.PDF | Rojas/DS | 2021-10-25 | 2021-11-03 | 0%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | MP-DEBD.DOCX | Palacios/DB y Torres C./ADB | 2021-10-25 | 2021-11-03 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | MP-DAS.DOCX | Palacios/DB, Torres C./ABD y Rojas/DS | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 0% | S4
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | MP-RDS.DOCX | Torres L./JP, Palacios/DB, Rojas/DS, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0% | S5
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | MP-RPS.DOCX | Torres L./JP | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0%
| Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 0%
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | MP-DER.DOCX | Torres L./JP, Arango/A | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 0% | S5 - S6
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | MP-DEUI.PDF | Rojas/DS, Arango/A, Torres L./JP | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | MP-DEBD.DOCX | Palacios/DB, Torres C./ABD y Rojas/DS | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 0%
| HU - Modular Información de la Página | Modulo Página Principal | - | Torres C/DB, Palacios/DB, Blas/DF, Huarhuachi/DF | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 0%
| HU - Modular Autenticación de Usuario (Registro) | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Torres C/DB, Palacios/DB, Blas/DF, Huarhuachi/DF | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | MP-RDS.DOCX | Torres L./JP, Palacios/DB, Rojas/DS, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 0% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | MP-RSS.DOCX | Torres L./JP | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 0%
| Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 0%
| HU - Modulo Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | - | Torres C/DB, Palacios/DB, Blas/DF, Huarhuachi/DF | 2021-11-24 | 2021-12-12 | 0% | S7 -S8 - S9
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | MP-DER.DOCX | Torres Luz/JP, Arango/A | 2021-11-24 | 2021-12-12 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | MP-DEUI.PDF | Rojas/DS, Arango/A, Torres L./JP | 2021-11-24 | 2021-12-12 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | MP-DEBD.DOCX | Palacios/DB, Torres C./ABD y Rojas/DS | 2021-11-24 | 2021-12-12 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | MP-DAS.DOCX | Palacios/DB, Torres C./ABD y Rojas/DS | 2021-11-24 | 2021-12-12 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | MP-MU.DOCX | Palacios/DB, Torres C./ABD, Rojas/DS , Torres Luz/JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | MP-DPS.DOCX | Rojas/DS, Torres Luz/JP, Arango/A, Huarhuachi /DF | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | MP-RDS.DOCX | Torres L./JP, Palacios/DB, Rojas/DS, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | MP-RTS.DOCX | Torres L./JP | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 0% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | MP-ACP.DOCX | Torres L./JP, Arango/A | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 0%
| Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2021-11-24 | 2021-12-20 | 0%
20/12/21 semana 11

## IntegrantesRoles
Herramienta: Mercurial
GRUPO 2
Apellido y nombre | Rol
Torres Talaverano, Luz Elena | Jefe de Proyecto (JP)
Arango Quispe, Esmeralda | Analista de Software (A)
Torres Berlanga, Christian | Back-End (DB) / Analista Base de Datos (ABD)
Rojas Villanueva, Paula Elianne | Diseñadora de Software (DS)
Blas Ruiz, Luis Aaron | Desarrollador Front-End (DF)
Huarhuachi Ortega, Andrea Mariana | Desarrollador Front-End (DF)
Palacios Barrutia Jeanpiere Julian | Desarrollador Back-End (DB)

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 2
| Proyecto: | Sistema de Planificación de comidas
| Enfoque de desarrollo: | Agile
| Inicio: | 2021-10-11
| Fin: | 2021-12-13
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunir con el Cliente | - |  | Torres Luz/JP | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 0%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) |  | Palacios/DB, Torres C./DB, Rojas/DS , Torres Luz/JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 0%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub |  | Blas/DF | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 0%
| Realizar las Historias de Usuario | Documento de Historias de Usuario |  | Arango/A , Torres Luz/JP | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 0%
| Diseñar la Base de Datos | Documento de Base de Datos |  | Palacios/DB y Torres C./DB | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 0%
| Diseñar la Arquitectura | Documento de Arquitectura |  | Palacios/DB y Torres C./DB | 2021-11-09 | 2021-11-12 | 0%
| Diseñar la Interface Web | Documento de Diseño de Interface |  | Rojas/DS, Arango/A, Torres Luz/JP | 2021-10-25 | 2021-11-03 | 0%
| Disenar el Software | Documento de Diseño de Software |  | Rojas/DS | 2021-10-26 | 2021-11-08 | 0%
| Configurar la Base de datos | Manual de Configuración |  | Palacios/DB, Torres C./DBA |  |  | 0%
| Establecer estilos para la web | Guía de Estilos |  | Rojas/DS | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 0%
| Sprint Review | - |  | Palacios/DB, Torres C./DB, Rojas/DS , Torres Luz/JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0%
| Sprint Retrospective | - |  | Palacios/DB, Torres C./DB, Rojas/DS , Torres Luz/JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0% | MIERCOLES
| Hito 1 - Fin del Sprint 1 |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 0%
| HU - Modular Información de la Página | Modulo Página Prinicipal |  | Torres C,/DB, Palacios/DB, Blas/DF, Huarhuachi/DF | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 0%
| HU - Modular Autenticación de Usuario(Registro) | Módulo de Autenticación de Usuario |  | Torres C,/DB, Palacios/DB, Blas/DF, Huarhuachi/DF | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 0%
| Sprint Review | - |  | Torres C,/DB, Palacios/DB, Blas/DF, Huarhuachi/DF, Arango/A, Torres Luz/JP | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 0%
| Sprint Retrospective | - |  | Palacios/DB, Torres C./DB, Rojas/DS , Torres Luz/JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 0% | MIERCOLES
| Hito 2 - Fin del Sprint 2 |  |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-24 | 0%
| HU - Modulo Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente |  | Torres C,/DB, Palacios/DB, Blas/DF, Huarhuachi/DF | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 0%
| Generar documentación para la instalación | Manual de instalación |  | Palacios/DB, Torres C./DB, Rojas/DS , Torres Luz/JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-12-01 | 2021-12-08 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario |  | Palacios/DB, Torres C./DB, Rojas/DS , Torres Luz/JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-12-01 | 2021-12-08 | 0%
| Sprint Review | - |  | Palacios/DB, Torres C./DB, Rojas/DS , Torres Luz/JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0% | MIERCOLES
| Sprint Retrospective | - |  | Palacios/DB, Torres C./DB, Rojas/DS , Torres Luz/JP, Arango/A, Huarhuachi /DF, Blas/DF | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0%
| Hito 3 - Fin del Sprint 3 |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 0%
13/12/21 semana 10

## Activ. GCS
Sem | Fecha | Actividades
S1 | 2021-10-11 | Teria: Fundamentos de la GCS Practica: Conformacion de equipos de Trabajos
S2 | 2021-10-18 | Practica: Cronograma de Proyecto
S3 | 2021-10-25
S4 | 2021-11-01 | Control de Lectura 1
S5 | 2021-11-08
S6 | 2021-11-15
S7 | 2021-11-22
S8 | 2021-11-29
S9 | 2021-12-06 | Exposicion G1
S10 | 2021-12-13 | Exposicion G2
S11 | 2021-12-20 | Exposicion G3
S12 | 2021-12-27 | Control de Lectura 2
S13 | 2022-01-03 | Exposicion G4 y G5
S14 | 2022-01-10 | Exposicion G6
S15 | 2022-01-17 | Exposicion G7
S16 | 2022-01-24
S17 | 2022-01-31
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+7

## base cronograma (hidden)
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: |  |  | Ruta del repositorio Github: | https://github.com/fLYwEEdme/knowl-app
| Grupo: | 2 |  | Grupo: | 3
| Proyecto: | Sistema de Planificación Alimenticia |  | Proyecto: | Knowl
| Enfoque de desarrollo: | Agile |  | Enfoque de desarrollo: | Agile
| Inicio: | 2021-10-11 |  | Inicio: | 2021-06-02
| Fin: | 2021-12-13 |  | Fin: | 2021-09-02
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Creacion del acta de constitución del proyecto | Project Charter | KW_PC | PérezPuchuri/JP, Martínez/BE | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 100%
| Creación de repositorio de proyecto | Repositorio Git | -- | PérezPuchuri/JP | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 100%
| Especificación de requisitos del software | Documento de especificación de requisitos | KW_ER | PérezPuchuri/JP, PérezAlarcón/DS | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 100%
| Especificación de la arquitectura y diseño inicial | Documento de arquitectura del software | KW_AS | Ramirez/AS, PérezAlarcón/DS, Martínez/BE | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 100%
| Propuesta del diseño inicial de la UI | Documento de especificación de UI | KW_UI | Meregildo/FE | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 100%
| Especificación del diseño de la base de datos | Documento de especificación de la BD | KW_DB | Palacios/DBA, Martínez/BE | 2021-06-14 | 2021-06-18 | 100%
| Redacción del documento de pruebas inicial | Documento de pruebas del software | KW_PS | Moreno/TS, PérezAlarcón/DS | 2021-06-16 | 2021-06-19 | 100%
| Redacción del documento de despliegue inicial | Documento de despliegue del software | KW_PD | Pacheco/DO, Meneses/AI | 2021-06-16 | 2021-06-19 | 100%
| Reporte del estado actual del software | Reporte del desarrollo del software | KW_RA | PérezPuchuri/JP, Martínez/BE, Meregildo/FE | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 100%
| Retrospectiva del primer sprint | Reporte del primer sprint | KW_RP | Sanchez/SM | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 100%
| Hito 1 - Fin del primer sprint |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-02 |  | MIERCOLES
| Actualización y verificación de requisitos | Documento de especificación de requisitos | KW_ER | PérezPuchuri/JP, PérezAlarcón/DS | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 100%
| Actualización y verificación de la arquitectura | Documento de arquitectura del software | KW_AS | Ramirez/AS, PérezAlarcón/DS, Martínez/BE | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 100%
| Actualización del documento de especificación de UI | Documento de especificación de UI | KW_UI | Meregildo/FE | 2021-07-04 | 2021-07-10 | 100%
| Actualización y verificación del doc. de BD | Documento de especificación de la BD | KW_DB | Palacios/DBA, Martínez/BE | 2021-07-04 | 2021-07-10 | 100%
| Desarrollo y ejecución de las primeras pruebas | Documento de pruebas del software | KW_PS | Moreno/TS, Martínez/BE, Meregildo/FE | 2021-07-12 | 2021-07-31 | 100% | MIERCOLES
| Actualización y verificación del doc. de despliegue | Documento de despliegue del software | KW_PD | Pacheco/DO, Meneses/AI | 2021-07-25 | 2021-07-31 | 100%
| Reporte del estado actual del software | Reporte del desarrollo del software | KW_RA | PérezPuchuri/JP, Martínez/BE, Meregildo/FE | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 100%
| Retrospectiva del segundo sprint | Reporte del segundo sprint | KW_RS | Sanchez/SM | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 100%
| Hito 2 - Fin del segundo sprint |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-08-02
| Verificación y cierre del documento de requisitos | Documento de especificación de requisitos | KW_ER | PérezPuchuri/JP, PérezAlarcón/DS | 2021-08-02 | 2021-08-07 | 100% | MIERCOLES
| Verificación y cierre del documento de arquitectura | Documento de arquitectura del software | KW_AS | Ramirez/AS, PérezAlarcón/DS, Martínez/BE | 2021-08-02 | 2021-08-07 | 100%
| Verificación y cierre del documento de esp. de UI | Documento de especificación de UI | KW_UI | Meregildo/FE | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 0%
| Verificación y cierre del documento de esp. de la BD | Documento de especificación de la BD | KW_DB | Palacios/DBA, Martínez/BE | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 0%
| Desarrollo y ejecución de las pruebas finales | Documento de pruebas del software | KW_PS | Moreno/TS, Martínez/BE, Meregildo/FE | 2021-08-12 | 2021-08-31 | 0%
| Verificación y cierre del documento de despliegue | Documento de despliegue del software | KW_PD | Pacheco/DO, Meneses/AI | 2021-08-20 | 2021-08-31 | 0%
| Reporte del estado actual del software | Reporte del desarrollo del software | KW_RA | PérezPuchuri/JP, Martínez/BE, Meregildo/FE | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 0%
| Redacción del manual de usuario | Manual de usuario | KW_MU | PérezPuchuri/JP | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 0%
| Retrospectiva del tercer sprint | Reporte del tercer sprint | KW_RT | Sanchez/SM | 2021-08-03 | 2021-09-02 | 0%
| Elaboración del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | KW_AC | PérezPuchuri/JP, Sanchez/SM | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 0%
| Hito 3 - Fin del tercer sprint |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-09-02